## 年度方针
2016 好琴声 经营方针 12.24 版
项次 | 工作项目 | 时间 | 部门 | 说明
1 | 好琴声各项地推活动制度确定&培训 | 2015-11-30 | 全体 | 大师班.音乐会.比赛
2 | 种子计划完成 - 樣板會員 | 2015-12-10 | 運營處 | 專案管理
3 | 名人名家計畫 - 顧問團.地推活動 | 2015-12-31 | 營銷處 | 名人名家期權
4 | 網路海選活動SOP制定 : 合作網站確認 | 2015-12-31 | 營運處 | 每月兩場
5 | 專業團隊組建完成 | 2015-01-25 | 管理处 | 音樂.推廣運營
6 | 2016中華好琴聲比賽計畫 3/1 - 7/15 | 2015-01-25 | 營銷處 | 城市.時間.
7 | 标准化完成 : 计划.行事历.工作职责.档案管理 | 2015-02-28 | 管理处 | 過完年後制定
8 | 员工期权办法公布 | 2015-02-28 | 管理处 | 董事会签名
9 | 3.0版網站正式上線 : 每三個月更新一版 | 2015-03-01 | 運營處 | 樂譜.樂團.電台.商業用戶功能
10 | 广告销售计划与团队组建完成 | 2015-07-31 | 运营处
11 | 上海市政府补贴申请 | 2015-07-31 | 管理处
12 | A轮融资计划完成 | 2015-08-31 | 财务部
13 | 第四届中华好琴声活动规划完成 | 2015-08-31 | 总经理
14
15

## 9月
2016.09 技术部 月计划
项目 | 工作内容 | 负责人 | 预计完成日期 | 备注
| 3.0好琴声网站安卓APP代码优化 | 马凯锋 | 2016-09-01 | 持续进行
| 3.0好琴声网站IOSAPP代码优化 | 王建 | 2016-09-01 | 持续进行
| 安卓APP错误修改及完善 | 马凯峰 | 2016-09-01 | 持续进行
| 苹果APP错误修改及完善 | 王建 | 2016-09-01 | 持续进行
| PC错误修改及完善 | 赵疆昆 | 2016-09-01 | 持续进行
| 3.0网站乐谱功能完善及上线&APP | 赵疆昆 | 2016-09-01
| 海选投票逻辑修改&APP | 技术3个人 | 2016-09-03
| APP脸书分享开发 | 王建 马凯峰 | 2016-09-03
| 网站联盟开发 | 赵疆昆 | 2016-09-03
| 全站&APP 提醒与推送（附推送提醒表） | 赵疆昆 | 2016-09-05 | APP做完标绿
| APP UI 优化 : 网络海选 琴行 老师 | 付云龙 | 2016-09-06
| PC & APP 页面加载速度（5秒以下） | 赵疆昆 | 2016-09-08
| 3.1版上线计划 : 乐谱 乐器品牌 课表 商城 | 赵疆昆 | 2016-09-10
| 注册逻辑修改（先注册，完善时选择身份） | 赵疆昆 | 2016-09-10
| line分享开发测试&APP | 赵疆昆 | 2016-09-12
| 乐器品牌上线（注册，完善，主页，空间，个人中心） | 技术部全体 | 2016-09-15
| ERP管理 计划书 | 技术部全体 | 2016-09-15
| 第三方登录绑定（QQ 微信） | 技术部全体 | 2016-09-18
| 好琴声各部门统计管理后台（编辑部 活动部 推广部 财务部） | 赵疆昆 付云龙 | 2016-09-30
| 课表上线 | 技术部全体 | 2016-09-30
| 好琴声3.0关键字优化 | 赵一宏 | 2016-09-30
| 好琴声3.0广告优化（pc & app) | 赵一宏 | 2016-09-30
| 好琴声3.0友情链接优化 | 赵一宏 | 2016-09-30
| 制表人： 运营处副总： |  | 总经理：

## 9.5
2016.9.5好琴声技术部 周会记录
梦想-到-理想 需要 计划, 理想-到-现实 需要 执行力, 执行力 需要 专业 + 细心 + 效率 = 效益 = 所得
会议需要 : 检查 + 鼓励 + 考核 每周分享一个好的案例, 鼓励大家做得更好
会议记录
项目 | 问题 | 负责人 | 提出日期 | 解决日期 | 备注
| 声粉论坛发贴不要审核 | 赵疆昆
| 每个栏目应可以筛选 : 最新 最热 推荐 ( 进来放在推荐） | 全体
| 发帖成功后,应该直接到当前页面模块 | 赵疆昆 |  |  | 视频音乐图片已跳到音乐广场，乐谱跳乐谱中心
| 发帖页面: 左边的栏目,应该改为彩色且萌的感觉 | 付云龙
| 网络海选 UI改善:按照音乐教室 | 付云龙
| 栏目 : 音乐精灵 好琴师 人气琴行 乐器品牌 音乐比赛 | 赵疆昆
| 音乐教室 : 改名为 琴行教室 | 赵疆昆
| 音乐乐谱 : 改名为 乐谱中心 | 赵疆昆
| APP音乐教室与乐器品牌 UI 改善参照音乐老师的大小,两个作为一个的大小改善 | 付云龙
| 论坛好琴声标题 | 赵疆昆
| 视频审核通过推送改错别字 | 赵疆昆
| 音乐教室的主页下面栏目点不动 | 付云龙 |  |  | 没加载完毕，后期优化
| 从音乐广场进入个人空间 页面排版 参考iOS | 马凯峰
| APP首页页面排版 九宫格 | 付云龙
| 发布乐谱要审核 | 赵疆昆
| 广告图的比例要固定 | 付云龙
| 首页音乐之星.音乐名人 板块有显示，应去掉 |  |  |  | 描述不详细
| APP普通用户和音乐老师，个人中心各板块排列顺序不对 | 马凯峰 王建 |  |  | 参照pc
| 音乐广场PC不能在外部点赞 |  |  |  | 做不了
音乐广场不能回复别人的评论，互动性不好
| 音乐广场评论或点赞点击后,应跳到内容页 |  |  |  | 点赞和跳转只能存在一个
| 个人发帖 自己发的帖子不能修改内容 |  |  |  | 只能删不能改
| 个人发帖发完贴后跳转 |  |  |  | 跳转到什么地方？还是错误跳转？
| 视频: 提示要审核，视频出现在个人中心我的发帖 中，跳转到个人中心，此时视频为待审核状态 |  |  |  | 为什么要跳转到我的发帖？
| 图片:全站动态 | 赵疆昆
| 音乐 :全站动态 | 赵疆昆
| 乐谱 ：待审核状态 |  |  |  | 为什么要跳转到我的发帖？
| 音乐教室老師的讨论区建議不要公开 | 赵疆昆
| APP教室显示被压缩过，应正常显示（安卓） | 马凯峰
| APP教室筛选，IOS“全国”后没有倒三角按钮，应加入 | 王建
| 教室的排列顺序应该由近到远处排列 | 马凯峰 王建
| 直播 APP的列表，两个直播间没有明确界限 | 马凯峰 王建
| 直播PC的UI，排版横线样式不好看，参照教室 | 付云龙
| 乐谱中心 1.APP安卓与IOS显示图标不同 | 马凯峰 王建
| 2.APP内容页进入后，点中间，IOS只消失下面 介绍部分，顶部阴影还在，安卓介绍不消失 | 马凯峰 王建
| 3.IPHONE5闪退，点进具体乐谱，点第二次时 出现此现象 | 马凯峰 王建
| 4.APP 内容页点进没有评论，建议加入 | 马凯峰 王建
| 5.APP的乐谱不能分享 | 马凯峰 王建
| 6.PC颜色建议丰富一点 | 付云龙
| 7.PC上传者与作者太近，建议有空格 | 付云龙
| 8.APP的UI参照老师，一排两个 | 马凯峰 王建
| 建议：音乐广场内页的评论不合理 |  |  |  | 那块不合理？
| 安卓 音乐帖改成耳机样式 | 马凯峰
| 广场帖筛选1.最新 2.最多赞 3.最多评论 | 付云龙 赵疆昆
| 直播pc历史回顾只留评论，增加 1.播放次数 | 付云龙 赵疆昆
2.观看人数 3.点赞数 4.评论数
| 直播可分类：按乐器 | 付云龙 赵疆昆
| 新LOGO上线 | 付云龙
| APP启动页面修改 | 马凯峰 王建
| 短信平台bug修复 | 马凯峰 王建
| app去掉教室星级 | 王建
| 教室改为一行两个 | 马凯峰 王建
| 教室排序统一修改为 粉丝，老师，学生 | 全体
| APP教室距离问题修改 | 马凯峰 王建
| app教室主页大图加载不出 | 马凯峰 王建
| app去掉登录页面，仿微信，QQ记住用户 |  |  |  | 逻辑复杂 延后处理
| 区域选择，为必填，默认不选中 | 全体
| 苹果音乐帖子，缺少换行符，与安卓显示不一样 | 王建
| 苹果标题出现 &amp 乱码 | 王建
| 苹果，音乐内页提示视频不能播放 | 王建
| app广场筛选，最热，赞，点击 | 马凯峰 王建
| 苹果头像跳主页，主页进空间 | 马凯峰 王建
| 安卓空间仿照苹果修改 | 马凯峰
| app音乐新闻，内页广告，列表广告 | 全体
| APP 提醒推送增加 | 马凯峰 王建
海选筛选闪退IOS
手机号码注册限定五个账号
取消手机登录
所有详情页加入作者头像、身份、等级、关注
海选报名加入到个人中心我的发帖
海选投票页面增加筛选、搜索
分享标题详细修改

## 9.5—1
2016.9.5好琴声技术部 周会记录
梦想-到-理想 需要 计划, 理想-到-现实 需要 执行力, 执行力 需要 专业 + 细心 + 效率 = 效益 = 所得
会议需要 : 检查 + 鼓励 + 考核 每周分享一个好的案例, 鼓励大家做得更好
会议记录
项目 | 问题 | 负责人 | 提出日期 | 解决日期 | 备注
首页 | 1. 各個頁面可以增加音樂元素 ，音符加入，还可以模仿360做出声音
2. 音乐之星.音樂名人 板块有显示，应去掉（SC）
3. APP登录时有框可以勾选下次自动登录，若有登录，记住登录状态，下次登录时直接登录，不需要点击登录页面的登录，两次广告后直接进入首页
4. 底部加入好琴声操作指导和常见问题回答
5. APP的普通用户和音乐老师用户，个人中心各个板块的排列顺序不对
音乐广场 | 1. PC点击一个页面不跳出新的页面（HL）: 頁面跳出太多
2. PC不能在外部点赞（HL）
3. 热门帖内容建议放一些有争议的，譬如李云迪郎朗谁弹得更好，让更多人参与讨论（F）
4. 不能回复别人的评论，互动性不好（T）
5. 评论貨點贊点击后,应跳到内容页（T）
6. 视频不审核，如有不好的内容删除后，加入提示
7. 举报功能加入（ＤＨ）
8. APP视频显示大一点
9. APP若帖子标题如果过长，显示不完，应在最后一个子后加“…”
10. 取消赞功能加入（PN）
11. 主页换颜色，建议活泼一点
个人发帖 | 1. 自己发的帖子不能修改内容（YY）
2. 发视频、图片、音乐的进度条不一样（SC）
3. 发完帖后跳：
視頻 : 提示要审核，视频出现在个人中心我的发帖中，跳转到个人中心，此时视频为待审核状态
圖片:全站动态
音樂 :全站动态
樂譜 ：待审核状态
4. ＰＣ没有审核通过的提示（ＳＣ）
网络海选 | 1. 栏目必须调整 : 网络海选的大师班和音乐活动不分明，容易弄错（F）
2. 比赛：在海选投票列表,没有办法显示组别 ( 可否用筛选的 )
3. 报名重复应有提示（CS）
4. 自己报名没有显示在自己的空间内 （L）
5. 历史回顾里的内容变为灰色
6. PC每个参赛者内页应加入自己的头像及昵称，便于其他用户找到（HL）
7. APP筛选-中华好琴声后显示的顺序和未筛选前不一致
8. APP显示图片被压缩过（安卓）
9. APP每个赛事之间应该有线或者间隔作为区分，赛事的底色建议不要用白色，赛事页面可以加“点击进入”的字样，以做提示
10. APP点击进入此赛事后，图片建议轮播介绍
11. APP进入后安卓&IOS“活动介绍、海选投票…”字样显示不一样，且安卓有箭头，IOS无，建议加上
12. APP底部的费用、评论建议换个颜色，且评论点击后应该可以进行评论，且安卓应该加竖线区分三个板块
13. APP的海选投票，浏览量、评论的图标建议不要灰色，换一种颜色
14. APP海选投票进入某个选手的参赛页面内，票数被“我要投票”挡住了（IOS）
15. APP海选投票列表页，没有播放的小三角（IOS），应加入
16. APP分享
1.1 微信好友：题目： XXX参加XXX比赛&缩略图&内容：曲目名称（灰色）
1.2 微信朋友圈：题目：XXX参加XXX比赛&缩略图
音乐老师 | 1. 老師的讨论区建議不要公开（L）
2. PC建议分页浏览老师
3. PC“创建音乐老师”按钮去掉
4. PC“+关注”已关注后变黑
5. 主页功能页建议合为一页
6. APP点击列表页老师头像不能进入其空间，只能进入后点击此老师头像才能进入（IOS）
7. APP音乐老师筛选，IOS&安卓不统一，安卓“地区筛选、智能排序”，IOS“全国、默认”，用统一为“地区筛选、智能排序”
8. APP地区筛选，筛选框不好看（安卓），应模仿IOS即可
9. APP老师板块头像右侧的身份，IOS不显示完整的，只有“音…”
10. APP老师详情，关注和粉丝数调错了（IOS）
11. APP老师详情，头像应为圆形，排列也要按照IOS一样（安卓）
12. APP老师公告详情显示不对
13. APP推荐视频被压缩过，不好看（安卓）
14. APP搜索键点击后，里面太空了，没有内容，建议放广告或是推荐的几个老师
音乐教室 | 1. 老師的讨论区建議不要公开（L）
2. APP教室显示被压缩过，应正常显示（安卓）
3. APP教室筛选，“全国”后没有倒三角按钮，应加入（IOS）
4. APP琴行内页的五角星应去掉（星级），因为现在没有评价板块
5. APP琴行内页的“琴房租赁、推荐视频”字样，有繁有简，应统一改为简体字
6. 教室的排列顺序应该由附件到远处排列
直播课堂 | 1. APP直播模仿音乐广场，下面有评论
2. PC评论加弹幕（弹幕可关）
3. 直播预告可以用图片，使页面丰富一下
4. APP的列表，两个直播间没有明确界限
5. APP搜索功能去掉（安卓）
6. PC的UI，排版横线样式不好看
7. PC右侧的“直播列表、评论”，默认显示到评论
乐谱中心 | 1. APP安卓与IOS显示图标不同
2. APP内容页进入后，点中间，IOS只消失下面的介绍部分，顶部阴影还在，安卓介绍不消失
3. IPHONE5闪退，点进具体乐谱，点第二次时出现此现象
4. APP 内容页点进没有评论，建议加入
5. APP的乐谱不能分享
6. PC颜色建议丰富一点
7. PC上传者与作者太近，建议有空格
声粉论坛 | 1. PC底部的数字统计不对（T）
2. PC板块介绍的部分空格太多，建议把字调大（T）
3. APP只有热门帖，没有最新发帖（T）
4. APP上热门帖子数量少，已有两个，建议配合下面的板块，UI换一下（T）
5. PC回复功能跳出新评论，并不是在此评论下方（HL）
6. PC“我要发帖”和“签到”放在上面的位置（HL）
7. 在哪个板块里点击“我要发帖”应该跳到该板块的发帖位置，而不是在“钢琴天地”（SC）
8. PC下面的分页太小，且目前没效果（SC）
9. APP发帖的来源、编辑等后缀去掉（SC）
10. APP帖子的列表页，建议统一为IOS的样式（SC）

## 9.12
2016.9.12好琴声技术部 周会记录
梦想-到-理想 需要 计划, 理想-到-现实 需要 执行力, 执行力 需要 专业 + 细心 + 效率 = 效益 = 所得
会议需要 : 检查 + 鼓励 + 考核 每周分享一个好的案例, 鼓励大家做得更好
会议记录
项目 | 问题 | 负责人 | 提出日期 | 解决日期 | 备注
安卓
iOS
PC
记 录： | 运营处副总： |  | 总经理：

## 9.17
2016.9.17好琴声技术部 周会记录
梦想-到-理想 需要 计划, 理想-到-现实 需要 执行力, 执行力 需要 专业 + 细心 + 效率 = 效益 = 所得
会议需要 : 检查 + 鼓励 + 考核 每周分享一个好的案例, 鼓励大家做得更好
会议记录
项目 | 问题 | 负责人 | 提出日期 | 解决日期 | 备注
安卓
iOS
PC

## 9.24
2016.9.24好琴声技术部 周会记录
梦想-到-理想 需要 计划, 理想-到-现实 需要 执行力, 执行力 需要 专业 + 细心 + 效率 = 效益 = 所得
会议需要 : 检查 + 鼓励 + 考核 每周分享一个好的案例, 鼓励大家做得更好
会议记录
项目 | 问题 | 负责人 | 提出日期 | 解决日期 | 备注